## 问题管理表
文档编号:SD-PM-TMP03-PMC 版本号:V4.00 保密等级:秘密
问题管理表
项目ID
项目名称
序号 | 状态 | 问题描述 | 提出人 | 提出日 | 优先级 | 原因分析 | 处置措施 | 负责人 | 预计完成日 | 实际完成日 | 确认人 | 备注
1 | 未处置 | 注册时，无法获取组织信息。所以无法注册。 | 王 | 2025-07-23
2 | 未处置 | 点击忘记密码，出现一个{{}}页面 | 王 | 2025-07-23
3 | 未处置 | 语言版本不一致，当我在SSO系统的语言选择为中文， 跳转到系统主界面现实的是日文 | 王 | 2025-07-23
4 | 未处置 | SSO登录画面的title 统一改为SSO 英文 | 王 | 2025-07-23
5 | 未处置 | 点击修改密码，页面直接404 | 王 | 2025-07-23
6 | 未处置 | 用户反馈页面缺失 | 王 | 2025-07-23
7 | 未处置 | 用户反馈页面缺失 | 王 | 2025-07-23
8 | 未处置 | 注册成功后，没有立即跳转到登录页面 | 王 | 2025-07-23
9 | 未处置 | 已经注册过的账户 不可以进行二次注册 | 王 | 2025-07-23
10 | 未处置 | 页面出现多次请求login 接口 | 王 | 2025-07-23
11 | 未处置 | 登录名过长，显示不全 | 王 | 2025-07-23
12 | 未处置 | 知识库初始化异常，上来没有展示，再次点击后才出现数据 | 王 | 2025-07-23
13 | 未处置 | 树状模糊检索 出现异常 | 王 | 2025-07-23
14 | 未处置 | 工作空间数据初始化,数据有时无法显示。 | 王 | 2025-07-23
15 | 未处置 | 工作空间->项目状态与列表的项目状态显示不一致。 | 王 | 2025-07-23
16 | 未处置 | 项目创建的初始状态是什么 可以随意修改吗 | 王 | 2025-07-23
17 | 未处置 | 项目成员添加时，显示的弹出框 与多语言 版本不符合 | 王 | 2025-07-23
18 | 未处置 | 当项目只有一个管理员的时候,'项目成员无法删除（非管理员） | 王 | 2025-07-23
19 | 未处置 | 项目提交或者保存后，没有后续操作，页面跳转到哪里？？？ | 王 | 2025-07-23
20 | 未处置 | 点击项目名称，进入项目详细，项目详细无法绑定。 | 王 | 2025-07-23
21 | 未处置 | 新建项目文件值时，缺少默认值 默认 普通文件夹。 文件创建成功后，页面没有刷新。
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

## 优先级判定原则
优先级判定原则：
优先级 |  | 严重性
|  | 高 | 中 | 低
紧迫性 | 紧急 | 高 | 中 | 中/低
| 一般 | 中 | 中/低 | 低